## 시트1
Project : 어둠이 내리면 |  |  |  |  | 동덕여대 팀원: 권수현, 김미소, 박희주, 신승연
졸전 전 계획
| 디자인 및 기획 |  |  |  | 개발
DATE (시작일) | 캐릭터 | 배경 | 오브젝트 및 기타 | 참조 및 전달사항
200221 | 1.모션 스크립트 작성 (수현) 2. 캐릭터 사이즈 대조표 (수현, 희주) 3. 캐릭터 원화 업로드 (희주) | 1. 백록담 아트워크 수정 (미소, 승연) 2. 레이어 분리 (미소, 승연) | 1. 스틸컷 작업 (수현) 2. 메인미션 1번 작업 (희주, 수현) 3. UI (월드맵, 도감, 글로벌 메뉴 UI, 초롱) 4. 개발용 스크립트 (희주) | 스크립트 참조 부탁드려요 | 백록담 전체 구간
200224 | 1. 디테일 작업 (희주, 수현) 2. 캐릭터 모션 페이즈1
200302 | 캐릭터 모션 페이즈2 (수현)
200309 | 캐릭터 모션 페이즈 3 (수현)
200316 | 캐릭터 모션 페이즈4 (수현 / 캐릭터 모션 완성)
200323
200330
200406
200413
200420
200427 |  |  |  |  | 개발 완성
200504 |  |  |  |  | 수정1
200511 |  |  |  |  | 수정2
200518
200525
전시